## 예시 x월 x일
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화
[Vue.js/springboot] 주변환경
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 주변환경 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능
4

## 5월 18일(목)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js] QnA 전체구현
[Vue.js] 여행계획 페이지 인터페이스 프로토타입 구현(화면설계)
[JWT] 사용자 인증처리(공지사항 및 QnA접근 및 기능 이용시)
개발내용 | [설계] 여행계획 페이지 인터페이스 설계 - 손민우, 김범창
[Vue.js] QnA 질문-답변 인터페이스 구현 - 손민우
[Vue.js] 여행계획 페이지 화면구성 - 손민우
[JWT] 사용자 인증처리 완료 : 공지사항, QnA, 커뮤니티, 여행정보, 여행계획 - 김범창
문제점 | 문제없음
해결방법 | 문제없음
사진첨부가능

## 5월 19일(금)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.19 (금)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '카카오맵API로 여행지 검색'기능 구현
[Vue.js/springboot] 마이페이지(CRUD)
[Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 구현(CRUD)
[JWT] 사용자 인증처리(공지사항 및 QnA접근 및 기능 이용시)
개발내용 | [Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '카카오맵API로 여행지 검색'기능 구현. - 김범창
[JWT] 사용자 인증처리.(공지사항 및 QnA접근 및 기능 이용시) - 손민우
문제점 | 여행계획 페이지의 날짜를 구분하여 해당 날짜에 해당하는 화면을 선택하는 기능을 Tab으로 구현할 경우 KaKao Maps API 개발 복잡도 증가
해결방법 | Button으로 화면을 교체하지 않고, 데이터만을 변경하여 갱신하도록 구현하여 개발 복잡도 최소화
사진첨부가능

## 5월 20일(토)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.20 (토)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js/springboot] 공지사항, 자유게시판 댓글기능구현(CRUD)
[Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '여행일정생성'기능 구현
개발내용 | [Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 구현(CRUD) - 손민우
[Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '여행일정생성'기능 구현 - 김범창
문제점 | 여행일정의 데이터베이스 저장시 개발 복잡도 증가
해결방법 | 여행일정의 데이터를 JSON으로 저장하여 개발 복잡도 최소화
사진첨부가능

## 5월 21일(일)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.21 (일)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '여행일정저장'기능 구현
[Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '여행지 카드 리스트 생성'기능 구현
개발내용 | [Vue.js/springboot] 여행계획 페이지 '여행일정저장'기능 구현 -김범창
[Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 구현(CRUD) - 손민우
문제점 | 문제없음
해결방법 | 문제없음
사진첨부가능

## 5월 22일(월)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.22 (월)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [vue.js] 다른 여행일정 검색 및 가져오기 인터페이스 구현(공유 여부 선택)
개발내용 | [Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 댓글기능 추가 - 손민우
[Vue.js] 여행경로 동선변경기능 추가 - 김범창
[KaKao Maps API] 여행경로 동선 표시 - 김범창
문제점 | 문제없음
해결방법 | 문제없음
사진첨부가능

## 5월 23일(화)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.23 (화)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | [vue.js/springboot] 다른 여행일정 검색 및 가져오기 기능 구현.(공유 여부 선택)
개발내용 | [Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 좋아요기능 추가 - 손민우
[Vue.js] 여행경로 동선변경기능 추가 - 김범창
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능

## 5월 24일(수)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.24 (수)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | 메인화면 디자인
크롤링으로 여행관련 뉴스기사 띄우기.(시간 여유되면)
개발내용 | [Vue.js/springboot] 사용자 자유게시판 구현(CRUD) - 손민우
[Vue.js] 여행경로 동선변경기능 추가 - 김범창
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능

## 5월 25일(목)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.25 (목)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | PPT, UCC 제작.
프로젝트 산출물 정리.(ERD, 유스케이스 다이어그램, 클래스 다이어그램)
개발내용 | [Vue.js] 홈화면에 Template 바로가기 연결 - 손민우
[Vue.js] 여행계획 카드로 변경 - 김범창
[산출물] 문서작업 - 김범창, 손민우
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능

## 5월 26일(금)
팀 | 5팀
작성자 | 김범창, 손민우
개발 날짜 | 2023.05.26 (금)
개발자 | 김범창, 손민우
불참자
불참자 사유
계획 | 프로젝트 최종검토 및 제출.
PPT 발표.
개발내용 | 발표준비 - 김범창, 손민우
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능